**Drejebog for pilotprojektet: Roterende studiegrupper**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Kommentar** | page2image61776320page2image61783424  **Ansvarlig**  page2image61774016page2image61771136 | **Hvornår** | page2image61782464page2image38284336  **HU\*-økonomi**  page2image61781504page2image61772672 |
| September-grupper (som også bruges i studiestarten) | Storholdet deles i tre mindre hold, der efterfølgende deles ind i studiegrupper a’ 4-5 studerende.  Hold 1: Lilla Hold 2: Blå Hold 3: Grøn | HU sammen med tutorer  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København | August (når oversig- terne over optagede studerende kommer – medio august, uge 33 og 34) | XX: 25 timer YY: 25 timer |
| Introduktion til forsøget med flydende grupper | De studerende skal præsenteres for forløbet og forsøget, og det skal tydeliggøres, hvad HU er over for studiegrupper og forelæsninger. | HU sammen med tutorer  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København  page2image61667200page2image61663552 | Studiestartsugen | Timer til faktor 4 ifbm. intro til HU (modul 1 og 2)  page2image61668160page2image61667776 |
| Om den gode studiegruppe | De studerende skal gøres bevidste om, hvad der betyder noget for dem i en studiegruppe. Evt. med bidrag fra tutorer om den gode oplevelse. | HU evt. sammen med VEST (XA i Aarhus og YB i København) | Start september i forbindelse med en holdundervisning | 2 timer pr. hold til 2,5 i forberedelse |
| Oktober-grupper samt opfølgning på september-grupperne | Hvad fungerede og hvad gjorde ikke? HU-hold deles i nye studiegrupper | HU  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København | Slut september / start oktober (alt efter, hvad der passer ift. undervisningen og belastning) | 2 timer pr. hold til 2,5 i forberedelse |
| November-grupper samt opfølgning på oktober-grupperne (eksamensgrupper) | Hvad fungerede og hvad gjorde ikke? HU-hold deles i nye studiegrupper.  HUSK: de skal give mening ift. eksamen. Hvis grupperingen ikke er ok ift. antal og studerende og eksamen, kan der gives dispensation for antal. | HU  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København | Slut oktober / start november  (OBS! skal give mening ift. eksamen) | 2 timer pr. hold til 2,5 i forberedelse |
| Endelige studiegrupper for resten af studiet formes | Seminar sammen på HU-hold – hvor de studerende bliver sat sammen ud fra forventninger og behov | HU  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København | Slut januar / start februar, 2019 | 3 timer til faktor 2,5 pr. hold (Laves som en workshop) |
| Opfølgning på studiegrupper | Fungerer det? Mangler nogen en gruppe? | page3image61604032page3image61605568HU  Tovholder: XX i Aarhus, YY i København | Midt april, 2019 | 2 timer pr. hold til 2,5 i forberedelse |

\*HU står for holdundervisning